## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Feature | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Signup | 16 | 6 | 18 | 4 | 100%
Login/Logout | 22 | 4 | 24 | 2 | 100%
Input flash cards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Pomodoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Todo List | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Feature 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Feature 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Download PDF | 22 | 8 | 22 | 7 | 100%
Render Markdown | 18 | 10 | 19 | 9 | 100%